## PRODUCT BACKLOG
PRODUCT BACKLOG
ID | Feature | Priority | Category | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3
1 | Maak een introductiescherm waarbij de instucties, highscore en start van het spel te vinden zijn | M | Menu |  | to do
2 | maak een instructiescherm waarbij de regels van het spel duidelijk worden. | M | Menu or turn |  |  | to do
3 | Verbeter het product aan de hand van de resultaten van de usabilty test | M |  |  |  | to do
4 | Maak een goed werkend spel waarbij er niet wordt gelet op de bijzaken | M | Init |  | to do
5 | Voer een usability test uit | M |  |  |  | to do
6 | Maak een database om de high-score bij te houden | M | Init |  | to do
7 | Maak een scoresysteem in het spel waardoor spelers spelen om de beste te worden | M | Menu or init |  | to do
8 | Maak een controlescherm, zodat je zetten niet per ongeluk gemaakt worden | S | Init |  |  | to do
9 | Maak een visueel beeld wat het spel aantrekkelijk maakt om te spelen | M | Menu or init |  | to do
10 | Maak het spelbord | M | Init |  | to do
11 | De speler kan het spel pauzeren en hervatten | S | Init |  |  | to do
12 | Maak een eindscherm met daarop de winnaar | M | Menu |  | to do
13 | Maak een knop op het eindscherm dat de speler terug naar het menu brengt | M | Menu |  |  | to do

## SPRINT 1 BACKLOG
SPRINT 1 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
1 | Als gebruiker wil ik een introductiescherm waar ik het spel kan starten en de instructies en de highscore kan zien. | M | 8 |  Het introductiescherm programmeren  Drie knoppen programmeren op het scherm | Er is een introductiescherm waarbij er drie knoppen zijn.(instructiesknop, highscoreknop en startknop)
10 | Als gebruiker wil ik een spelbord waarop het spel gespeeld moet worden. | M | 3 |  Het spelbord programmeren  Het spelbord een visueel beeld geven | Er is een beeld van het bord en het doel moet duidelijk zijn

## SPRINT 2 BACKLOG
SPRINT 2 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
4 | Als gebruiker wil ik een goed werkend spel, omdat ik niet constant vast wil zitten door een slecht geprogrammeerd spel. | M | 13 |  Bootjes ontwerpen  Bootjes programmeren  Bommen programmeren  Interacties tussen de elementen programmeren  Beurten programmeren  Kaarten inprogrammeren | Er is een spel dat werkt en gespeeld kan worden
6 | Als gebruiker wil ik mijn highscore kunnen zien en ook die van anderen. | M | 5 |  Database koppelen aan het spel  Een highscore-scherm maken | Als ik op het introductiescherm kom, wil ik de highscore kunnen zien
7 | Als gebruiker wil ik een scoresysteem, zodat ik kan zien hoe goed ik presteer. | M | 8 |  Een lijst maken met de highscores | Ik wil een lijst met highscores zien
9 | Als gebruiker wil ik een spel spelen dat mij visueel ook aantrekt, omdat ik het spel anders nooit zou willen uitproberen. | M | 8 |  Het spel een mooi jasje geven | Het spel ziet er zodanig aantrekkelijk uit dat gebruikers het spel willen spelen
12 | Als gebruiker wil ik een eindscherm waarop de winnaar is aangegeven, omdat er bij een strategiespel een duidelijke winnaar moet zijn. | M | 3 |  Een eindscherm maken  Een knop maken waarbij je teruggebracht wordt naar het startscherm | - Er is een eindscherm waarbij de winnaar wordt aangegeven - Er is een knop dat mij terugbrengt naar het startscherm
EXAMPLE
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | As a new user I want to understand easily how the game works, so that I can play it without previous knowledge or additional explanations. | MC11:C12 | [5] | - Choose a usability test method - Write a usability test plan - Choose the right participants - Execute the usability test plan - Write the test rapport - What can be improved? | - The usability test is executed on at least 3 participants - At least one of the participants has no IT background - Would the participants buy the product, without further improvements?

## SPRINT 3 BACKLOG
SPRINT 3 BACKLOG
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | Als gebruiker wil ik een instructiescherm, zodat ik weet hoe het spel werkt en wat de regels zijn. | M | 13 | - instructies opschrijven - Instructies plakken op een scherm - Knop naar instructiescherm maken | Regels zijn duidelijk en er is een knop naar het instructiescherm
3 | Als gebruiker wil ik de winnende strategie weten zodat ik een idee heb hoe ik het spel kan winnen. | C | 5 | - Strategie bedenken - Spel aantal keren spelen met verschillende strategieën - winning strategy schrijven | Strategie is duidelijk en geeft de gebruiker een idee hoe hij of zij het spel slim kan spelen
5 | Als gebruiker wil ik dat er een usabilty test uitgevoerd word, zodat het spel door de feedback van de testpersonen een beter product word. | M | 3 | 1. testplan maken 2. testplan uitvoeren 3. testrapport maken | Aan de hand van de usability test kunnen we het product verbeteren
8 | Als gebruiker wil ik een controlescherm, zodat ik geen zetten per ongeluk maak. | S | 1 | 1. na elke zet een scherm toevoegen 2. twee knoppen met cancel en doorgaan toevoegen | Er is een scherm die niet gewilde zetten voorkomt
11 | Als gebruiker wil ik het spel kunnen pauzeren en hervatten, omdat het verloop van het spel meer in de hand heb. | S | 3 | 1. een knop toewijzen voor een pauze 2. een pauzescherm maken | er is een pauzescherm
13 | Als gebruiker wil ik vanuit het eindscherm terug naar het beginmenu gaan, zodat ik een nieuw potje kan starten | M | 1 | 1. knop maken op het eindscherm dat verwijst naar het beginscherm | Er is een werkende knop dat me naar het beginscherm brengt
EXAMPLE
ID | User story | Priority | Time Estimation | Tasks | Acceptance criteria
2 | As a new user I want to understand easily how the game works, so that I can play it without previous knowledge or additional explanations. | M | [5] | - Choose a usability test method - Write a usability test plan - Choose the right participants - Execute the usability test plan - Write the test rapport - What can be improved? | - The usability test is executed on at least 3 participants - At least one of the participants has no IT background - Would the participants buy the product, without further improvements?